## Sheet1
Vecka
Aktivitet |  |  | Timmar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sprint 1 | bar: Vecka 1 to Vecka 3
| Dokumentation |  | 150 | bar: Vecka 1 to Vecka 3
| Unity |  | 130 | bar: Vecka 1 to Vecka 3
| Enkel prototyp |  | 20 | bar: Vecka 3
Sprint 2 | bar: Vecka 4 to Vecka 5
| Lokalt nätverk |  | 60 | bar: Vecka 4 to Vecka 5
| Förmågor |  | 60 | bar: Vecka 4 to Vecka 5
| PoC nivå |  | 60 | bar: Vecka 4 to Vecka 5
| Placeholdermodeller |  | 20 | bar: Vecka 5
Sprint 3 | bar: Vecka 6 to Vecka 8
| Nätverk |  | 60 | bar: Vecka 6 to Vecka 8
Leveldesign
|  | Pusselskisser | 20 | bar: Vecka 6
|  | Nivåskisser | 20 | bar: Vecka 7 to Vecka 8
|  | Nivåbygge | 20 | bar: Vecka 8
|  | Entitys | 20 | bar: Vecka 8
Gameplay
|  | Hälsa & Respawn | 10 | bar: Vecka 7
|  | Powerups | 10 | bar: Vecka 7
|  | Byta nivå | 10 | bar: Vecka 8
|  | Karaktärer | 80 | bar: Vecka 6 to Vecka 8
|  | Fiender & AI | 30 | bar: Vecka 8
| Placeholder modeller |  | 20 | bar: Vecka 7 to Vecka 8
Sprint 4 | bar: Vecka 9 to Vecka 10
| Nätverk |  | 40 | bar: Vecka 9 to Vecka 10
| Leveldesign |  | 60 | bar: Vecka 9 to Vecka 10
| Modellering |  | 20 | bar: Vecka 9
| Ljud |  | 20 | bar: Vecka 10
| Externa Speltester |  | 40 | bar: Vecka 10
| Kommunikation |  | 20 | bar: Vecka 10
Sprint 5 | bar: Vecka 11 to Vecka 12
| Menyer |  | 20 | bar: Vecka 11
| Ersätta placeholdermodeller |  | 10 | bar: Vecka 11
| Buggfix & Övrigt |  | 170 | bar: Vecka 11 to Vecka 12
|  | Total tid: | 1200